## Sheet1
STT | Bước | Mô tả | Công cụ/Thư viện | Thời gian dự kiến | Kết quả kiểm tra | Thuật toán/Best Practices | Tài liệu phân tích | Trạng thái
1 | Cài đặt môi trường | Cài đặt VS Code, Node.js, MongoDB Atlas, Git, Postman. Tạo project ecommerce-project. | Homebrew, VS Code, Node.js, MongoDB Atlas, Git, Postman | 1 ngày | Chạy node index.js in “Ecommerce Ready!”; kết nối MongoDB thành công. | Dùng Homebrew, cấu hình Prettier, ESLint, tạo .gitignore. | Không
2 | Phân tích yêu cầu | Xác định chức năng User và Admin. Vẽ Use Case Diagram. | Draw.io, Lucidchart | 1-2 ngày | Use Case Diagram gồm User/Admin và các use case. | Dùng UML chuẩn, phân vai trò rõ. | Use Case Diagram
3 | Thiết kế database | Thiết kế schema Products, Users, Carts, Orders; vẽ ERD. | MongoDB Atlas, Mongoose, Draw.io | 2-3 ngày | Tạo collection thành công, ERD rõ ràng. | Dùng index, validate bằng Mongoose schema. | ERD
4 | Thiết kế luồng dữ liệu | Vẽ DFD level 0 và 1 thể hiện luồng User và Admin. | Draw.io, Lucidchart | 1-2 ngày | DFD thể hiện rõ luồng xử lý. | Ký hiệu DFD chuẩn, phân biệt rõ User/Admin. | DFD
5 | Backend cơ bản | Tạo cấu trúc Express.js, kết nối MongoDB, tạo API test. | Node.js, Express.js, Mongoose, dotenv, cors | 1-2 ngày | Trả về JSON /, kết nối MongoDB ok. | Tách models/, routes/, controllers/. Dùng .env. | Không
6 | API User | Tạo API đăng ký, đăng nhập, xem profile (JWT). | Express.js, JWT, bcrypt | 3-4 ngày | /register, /login, /profile hoạt động. | Dùng bcrypt hash password, middleware auth. | Không
7 | API Product | CRUD sản phẩm. | Express.js, Mongoose | 2-3 ngày | /products hoạt động. | Pagination, index tìm kiếm. | Không
8 | API Cart | API giỏ hàng: thêm/xóa/xem sản phẩm. | Express.js, Mongoose | 2-3 ngày | /cart hoạt động tốt. | Dùng $push, $pull, Redis tùy chọn. | Không
9 | API Order | API đơn hàng: tạo và xem. | Express.js, Mongoose | 2-3 ngày | /orders hoạt động. | Dùng transactions và aggregation. | Không
10 | API Admin | CRUD sản phẩm, đơn hàng, người dùng. RBAC. | Express.js, JWT | 3-4 ngày | /admin/* hoạt động. | Phân quyền, lean() MongoDB. | Không
11 | Web Frontend Setup | React setup + Axios, Material-UI. | React, Vite, MUI | 1-2 ngày | localhost:3000 chạy UI demo. | Cấu trúc components/, pages/, services/. | Không
12 | Web Frontend - User | Xem sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán. | React, MUI, Axios | 7-10 ngày | User có thể thao tác đầy đủ. | React Query, memo, hooks. | Không
13 | Web Frontend - Admin | Giao diện quản lý sản phẩm/đơn hàng. | React, MUI | 5-7 ngày | Admin UI đầy đủ. | Tái sử dụng UI User, route bảo vệ. | Không
14 | App Setup | Khởi tạo React Native app với Expo. | React Native, Expo | 1-2 ngày | App chạy được trên iOS Simulator. | Tái sử dụng component từ web. | Không
15 | App - User | App danh mục, giỏ hàng, thanh toán. | React Native, MUI, Axios | 7-10 ngày | Hoạt động đầy đủ như web. | AsyncStorage, tối ưu hiệu suất. | Không
16 | Thanh toán | Tích hợp Stripe cho web/app. | Stripe SDK | 2-3 ngày | Form Stripe hoạt động. | Webhooks, Stripe Elements. | Không
17 | Tìm kiếm | Tích hợp Algolia cho tìm kiếm sản phẩm. | Algolia | 2-3 ngày | Kết quả tìm nhanh, tức thì. | Debounce, index filter. | Không
18 | Thông báo | Firebase push notification khi đặt hàng. | Firebase Messaging | 2-3 ngày | Thông báo trên App ok. | Gửi theo topic, xử lý batch. | Không
19 | Test hệ thống | Unit + E2E test toàn bộ hệ thống. | Jest, Postman, Cypress | 3-4 ngày | Không lỗi lớn. API và UI ổn định. | Unit + E2E test workflow. | Không
20 | Triển khai | Deploy backend, frontend, app. | Vercel, Heroku, Expo | 2-3 ngày | Web URL, API và App test trên thiết bị. | Cấu hình .env, CI/CD. | Không
21 | Viết tài liệu | Tài liệu hướng dẫn, biểu đồ hệ thống. | Docs, PPT, LaTeX | 2-3 ngày | Tài liệu đầy đủ: stack, luồng, cách cài. | Nhấn mạnh điểm mạnh hệ thống. | ERD, Use Case, DFD
22 | Chuẩn bị demo | Slide trình bày + luyện tập demo. | PowerPoint, Zoom | 2-3 ngày | Demo mượt, slide dễ hiểu. | Kịch bản demo rõ ràng. | Không